BunnBaa 現有雛型改造指南

從「國立嘉義大學校園預訂平台」雛型，改造為 AI Builder Cup 原型

對照對象：既有雛型（Back4App + Stripe） vs 技術規格文件 v6 定案版

# 一、這份文件在做什麼

既有雛型是一個完整、能跑的校園預訂電商，工程量已經投入不少，不建議砍掉重練。這份文件的任務是把它拆成三類——留下來的、要改的、要新加的——讓工程師照表施工，而不是從零重新設計一次。

| 標示 | 意義 |
| --- | --- |
| 保留 | 架構不動，直接沿用 |
| 需修改 | 概念保留，但實作方式要換 |
| 新增 | 既有雛型裡沒有，這次比賽必須加上 |
| 本次不做 | 功能本身沒問題，但超出比賽一個月的範圍，列入路線圖 |

# 二、架構層級對照

| 層級 | 既有雛型 | 改造方向 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + TypeScript + Vite | 不動 | 保留 |
| UI／表單 | Tailwind + Radix UI + react-hook-form + zod | 不動 | 保留 |
| 路由 | wouter | 不動（比賽規模小，不需要換 react-router） | 保留 |
| 資料請求 | TanStack Query（連 Parse SDK） | 改連 Firestore SDK／Cloud Functions | 需修改 |
| 圖片上傳 | Cloudinary 無簽名上傳 | 不動，跟資料庫換血無關 | 保留 |
| QR Code／掃碼核銷 | qrcode.react + html5-qrcode | 不動，直接沿用既有核銷邏輯 | 保留 |
| 後端資料庫 | Back4App（Parse Server） | 改為 Firestore（比賽硬性要求部署在 Google Cloud） | 需修改 |
| 商業邏輯層 | Cloud Code（cloud/main.js，beforeSave/beforeDelete/job） | 改寫成 Firebase Cloud Functions（onDocumentCreated／onSchedule／onCall） | 需修改 |
| Express 後端 | 代管 Stripe、少數 master key 寫入 | 職責改為代管 LINE Pay／綠界 API 金鑰與撥款排程 | 需修改 |
| 前端部署 | Netlify | 改為 Firebase Hosting | 需修改 |
| 金流 | Stripe PaymentIntent（平台代管） | LINE Pay／綠界，平台代收、定期撥款商家（詳見第五節） | 需修改 |
| Gemini／Gen AI | 無 | 新增商家校準 Agent ＋ 消費者折扣說明 Agent | 新增 |

# 三、資料模型對照（Class → Collection）

| 既有 Parse Class | 對應的新 Firestore Collection | 改造重點 |
| --- | --- | --- |
| _User | users（沿用 Firebase Auth + Firestore profile） | role（customer/vendor/admin）、noPickupCount 概念保留；orderBanned 邏輯改寫成 Cloud Function |
| Vendor | vendors | 新增 reliability_tone（履約穩定度徽章用，spec §3.5）；businessHours／holidays 欄位保留 |
| MenuItem | menu_items | allergens／dietaryTags 保留，不受這次改造影響 |
| OrderSession | （併入 locks 的 pickup_window／pickup_date 欄位） | 既有雛型把「時段」獨立成一個 Class，v6 規格把它簡化成 lock 上的欄位——本次比賽用簡化版即可，時段管理留到第二階段美食地圖再獨立出來 |
| PreOrder / PreOrderItem | locks | 核心改造：折扣模型從「早鳥漸進式」改成「鎖定式（8折起）」；新增 status 狀態機 for_resale／resold_and_fulfilled／no_show；新增 no_show_note／consumer_feedback 自由文字欄位（供 Gemini 語意歸因用，spec §4.1） |
| GroupOrder | （本次不實作） | 揪團概念很好，但不是比賽要驗證的核心，列入路線圖 |
| TableOrder / TableOrderItem | （本次不實作） | 現場點餐與預購鎖定是兩種不同場景，本次聚焦鎖定機制，暫不處理 |
| BanAppeal | （本次不實作） | 治理機制成熟但非本次評分重點，列入路線圖 |
| （無） | accuracy_reports | 新增：Gemini 商家校準報告 |
| （無） | discount_explanations | 新增：Gemini 消費者折扣說明快取 |

shared/schema.ts（舊咖啡廳 POS 專案遺留）維持既有雛型 README 裡「待清理」的結論，這次改造一併清掉，避免跟新的 Firestore 資料模型混淆。

# 四、新增：兩個 Gemini Agent

這部分完全是新增，既有雛型裡沒有對應的東西。實作內容與 v6 技術規格文件第四、六節完全一致，這裡不重複，僅列出跟既有架構的接點：

- 商家校準 Agent：讀取 locks 裡的狀態變化與 no_show_note／consumer_feedback，取代原本雛型裡「廠商後台彙整訂購單」這個功能旁邊，多加一張 Gemini 產出的準確率報告卡片

- 消費者折扣說明 Agent：掛在既有的「購物車結帳」流程上，消費者下單前多一個可展開的說明區塊

- 履約穩定度徽章：直接用 accuracy_reports 換算，顯示在既有的店家瀏覽頁面上（原本雛型已經有店家列表頁，只是加一個徽章元件）

# 五、金流改造：從 Stripe 代管，改成 LINE Pay／綠界代收撥款

## 5.1 決定：路線 A——平台代收、定期撥款商家

既有雛型的 Stripe PaymentIntent 是平台代管模式（錢先經過平台）。考量台灣店家對 LINE Pay／綠界的熟悉度遠高於 Stripe，且兩者的標準串接方式同樣是「錢先進特約商店（平台）帳戶」，這次改造維持「平台代收」的技術現實，但把商業承諾從「平台完全不經手」修正為「平台代收後盡快、定期撥款給商家」。

## 5.2 需要同步修正的文件用語

| 文件 | 原本的說法 | 修正後 |
| --- | --- | --- |
| v6 技術規格 §3.1 | 「錢直接進商家帳戶，平台不經手、不墊款，不承擔金流風險」 | 「消費者付款經 LINE Pay／綠界代收，平台依約定週期（建議每日或每週）全額撥款商家，不挪作他用、不承擔倒帳以外的金流風險」 |
| 商業模式文件（既有） | 「平台不會幫忙墊資金，而是預購時已經全部付款給商家了」 | 「消費者預購款項由平台代收，平台在約定撥款週期內全額轉交商家，撥款前的資金不挪用於其他營運用途」 |

這個修正沒有讓故事變弱——反而更誠實，也更符合台灣消費者對 LINE Pay 代收模式的既有認知，不會踩到 v6 §2 提過的「評審套用錯誤心智模型」風險。

## 5.3 轉賣的金流怎麼處理

轉賣（買家 A 轉給買家 B）不經過商家，也不建議這次比賽原型就打通 LINE Pay／綠界的買家對買家轉帳——技術複雜度不成比例。MVP 階段建議：轉賣款項由 B 直接用 LINE Pay 個人轉帳或現金給 A，平台只負責把 lock 的擁有權（buyer_uid）在 Firestore 裡轉移，並更新狀態為 resold_and_fulfilled；金流本身不在系統內流動。

## 5.4 排程撥款（新增的 Cloud Function）

既有雛型的 checkExpiredSubscriptions、resetExpiredNoPickupCount 這兩個 Back4App Job，改寫成 Firebase Cloud Scheduler 觸發的 Function 時，一併新增一個 settleVendorPayouts()，依撥款週期彙總每個商家當期已履約（fulfilled／resold_and_fulfilled）的訂單金額，呼叫 LINE Pay／綠界的撥款 API（或先以人工對帳單匯出，視兩家平台的商家撥款 API 是否對小型特約商店開放而定）。

# 六、開發時程（含既有雛型帶來的額外遷移工作）

| 週次 | 時間 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 週 | 9/16 - 9/22 | 建立 Firebase 專案；把既有雛型的資料模型（第三節對照表）遷移成 Firestore schema；確認 LINE Pay／綠界特約商店申請進度（申請週期可能較長，優先啟動） |
| 第 2 週 | 9/23 - 9/29 | 把既有前端頁面（購物車、廠商後台、掃碼核銷）的資料請求從 Parse SDK 改接 Firestore；折扣模型改成鎖定式；新增 locks 的轉賣狀態機 |
| 第 3 週 | 9/30 - 10/6 | Cloud Code 邏輯改寫為 Cloud Functions；接入 LINE Pay／綠界金流（若特約商店審核來不及，Demo 用情境模擬金流替代，誠實標註）；Gemini 兩個 Agent 開發（沿用 v6 §6 的 Prompt 設計） |
| 第 4 週 | 10/7 - 10/13 | 履約穩定度徽章、校準報告卡片整合進既有前端頁面；整合測試；部署 Firebase Hosting |
| 第 5 週 | 10/14 - 10/18 | 錄製 Demo、撰寫英文版 Proposal、提交 |

LINE Pay／綠界特約商店的審核通常需要數個工作天到數週，建議第 1 週立刻送件申請，避免卡在第 3 週才發現金流串不上；若時間真的來不及，Demo 影片可以誠實說明「金流串接進行中，本次以情境模擬示範流程」，不影響 AI 校準這個評分重點。

# 七、風險與備援

| 風險 | 備援方案 |
| --- | --- |
| Parse Cloud Code 改寫成 Cloud Functions 的邏輯遷移量比預期大（例如 ACL、beforeSave 驗證散落各處） | 優先遷移 locks 相關的驗證邏輯（防重複下單、金額驗算），其餘既有功能（揪團、現場點餐）本次不需要遷移，因為本次不實作 |
| LINE Pay／綠界特約商店審核來不及 | Demo 用模擬金流展示流程，Proposal 誠實註明目前處於申請階段 |
| 既有雛型的 wouter／TanStack Query 與 Firestore 即時監聽整合有摩擦 | 退而求其次用一次性 fetch 取代即時監聽，先求功能正確，再優化即時性 |

# 八、參照 vs 重寫：怎麼分工

既有雛型（Back4App／Parse 版本）不刪除，開發時兩個專案並排開著——舊的當唯讀參照，新的（Firebase 版本）是實際要寫的地方。分工原則很簡單，兩種模式不要混用：

| 模式 | 適用對象 | 怎麼做 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看著舊的寫新的（參照，不複製） | 商業邏輯層：cloud/main.js 裡的 beforeSave／beforeDelete／job（防重複下單、金額驗算、ACL 權限判斷等） | 工程師卡住時去舊檔案找「原本這個功能怎麼判斷」的邏輯概念，但用 Firestore／Cloud Functions 的方式重新寫一次 | 資料結構已經不同（OrderSession 併進 locks、新增 for_resale 狀態），逐行翻譯貼上會把舊的資料假設帶進新架構，容易埋下隱藏 bug |
| 複製舊的貼新的（直接搬） | 前端層：UI 元件、表單（react-hook-form + zod）、QR Code 掃碼核銷、Cloudinary 上傳設定 | 複製檔案過去，改 import 路徑跟資料請求那幾行（原本連 Parse SDK 改連 Firestore SDK），其餘不動 | 這些跟資料庫換血無關，是改造指南第二節標「保留」的部分，重寫是浪費時間 |

這條界線的目的：工程師心裡清楚「這裡該重新想」跟「這裡純粹搬家」，不會在改造過程中兩種模式搞混、也不會把舊系統的資料假設誤帶進新架構。

本文件與 BunnBaa_技術規格文件_v6_消費者端補強版.docx 搭配閱讀：Gemini Agent 的 Prompt 設計、資料欄位細節、Demo 腳本等未變動的部分，仍以 v6 文件為準。